CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

CAMPUS TIMÓTEO

Planejamento do Desenvolvimento de Software

PetCuidado

Autor(es): Arthur Baltar Eler, Emanuel Kennedy Farias Reis,

Matheus Benevenuto Ferreira.

Turma 01 - LMS

Timóteo - Minas Gerais

18/11/2024

Últimas coisas a fazer no documento:

Corrigir ortografia

Atualizar o sumário

Orientação para preencher os documentos modelo:

As observações estão destacadas em amarelo, como esta orientação que você está lendo agora. Apague-as antes de mostrar os documentos ao cliente ou de enviar os documentos para a correção do(a) professor(a).

Sumário

1  Análise de Risco do Projeto	3

2  Necessidades de hardware e software	3

3  Cronograma do Projeto	4

# 1  Análise de Risco do Projeto

| Riscos | Probabilidade de ocorrer | Estratégias para redução de riscos |
| --- | --- | --- |
| Dificuldades para aprendizagem de linguagem de programação | Média | Disponibilizar treinamentos ou materiais de estudo e contato com especialistas na linguagem utilizada. |
| Não ter disponíveis softwares necessários | Baixa | Buscar softwares alternativos gratuitos ou avaliar a aquisição de licenças temporárias. |
| Não ter usuários com as características necessárias para testar o sistema | Alta | Fazer parcerias com clínicas veterinárias e profissionais da área para encontrar testadores adequados. |
| Alterações frequentes nas necessidades do cliente | Média | Estabelecer um escopo inicial claro e utilizar metodologias ágeis para adaptação às mudanças. |
| Dificuldades de integração entre módulos do sistema | Média | Realizar revisões regulares de arquitetura e testes de integração durante o desenvolvimento. |
| Problemas de compatibilidade com hardware utilizado | Média | Fazer testes em diferentes dispositivos, principalmente no Acer Aspire 5 e outros usados pela clínica. |
| Falta de tempo ou recursos humanos para o desenvolvimento | Média | Planejar prazos realistas, distribuir tarefas adequadamente e, se necessário, contratar mais recursos. |
| Perda de dados durante o desenvolvimento ou operação | Baixa | Implementar backup automático, versionamento e controles rigorosos de acesso ao banco de dados. |
| Erros no sistema não detectados durante os testes | Média | Realizar testes exaustivos, incluindo testes automatizados com Selenium e testes manuais abrangentes. |
| Atrasos no desenvolvimento | Média | Criar cronogramas detalhados, monitorar o progresso regularmente e ajustar prazos quando necessário. |

# 2  Necessidades de hardware e software

#### Hardware

Para atender às demandas do desenvolvimento do software, os seguintes equipamentos foram considerados:

1. Notebooks:

- Modelo: Acer Aspire 5

- Quantidade: 3 unidades

- Especificações sugeridas:

- Processador Intel Core i5 ou superior

- 8 GB de RAM (mínimo)

- 512 GB SSD (mínimo)

- Tela Full HD

- Custo total: R$ 9.297,00

#### Software de Apoio

Os softwares abaixo serão utilizados para documentação, design, desenvolvimento, gestão de tarefas, banco de dados e testes:

1. Documentação

- Software: Microsoft 365

- Finalidade: Criação e manutenção de documentação técnica e colaborativa.

- Custo: R$ 449,00

2. Desenvolvimento

- Software: JetBrains

- Finalidade: IDE avançada para desenvolvimento de software com suporte a múltiplas linguagens.

- Custo: R$ 4.513,29

3. Gestão de Tarefas

- Software: Trello

- Finalidade: Organização do fluxo de trabalho e acompanhamento de tarefas por equipe.

- Custo: R$ 608,34

4. Design

- Software: Figma

- Finalidade: Criação de wireframes e protótipos interativos para design de interfaces.

- Custo: R$ 2.607,16

5. Banco de Dados

- Software: MySQL

- Finalidade: Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional para armazenamento de informações do sistema.

- Custo: R$ 0,00 (Open Source)

6. *Testes Automatizados

- Software: Selenium

- Finalidade: Automação de testes para garantir a qualidade do sistema.

- Custo: R$ 0,00 (Open Source)

### Resumo de Custos

- Hardware: R$ 9.297,00

- Software: R$ 8.177,79

- Custo Total Estimado: R$ 17.474,79

<Descreva todo o hardware e os softwares de apoio exigidos para realizar a documentação e o desenvolvimento>. Incluir os do Doc 1 e os gratuitos também.

# 3  Cronograma do Projeto

O projeto vai levar um tempo de 6 meses (24 semanas) e seguirá as seguintes etapas, distribuídas conforme a abaixo:

- Fase 1: Planejamento e Definição - Parte da documentação (Tempo: 160h)

Item 1 - Levantamento de requisitos com o cliente e partes interessadas. (Tempo: 40h)

Item 2 - Definição do escopo do projeto, criação do plano de projeto, e alinhamento das expectativas.  (Tempo: 40h)

Item 3 - Documentação do projeto. (Tempo: 60h)

- Fase 2: Parte da codificação: Prototipagem e Validação e Desenvolvimento das Funcionalidades Principais (Tempo: 640h)

Item 4 - Desenvolvimento do protótipo inicial com foco nas principais telas e navegação.  (Tempo: 50h)

Item 5 - Coleta de feedback com o cliente do design do site e ajustes no protótipo conforme necessário.  (Tempo: 30h)

Item 6 - Implementação da funcionalidade de visualização de horários dos médicos e cuidadores. (Tempo: 160h)

Item 7 - Implementação da funcionalidade de Submissões de procedimentos via formulário eletrônico. (Tempo: 80h)

Item 8 - Implementação da funcionalidade de agendamentos. (Tempo: 80h)

Item 9 - Implementação da funcionalidade de lançamentos de pagamentos. (Tempo: 80h)

Item 10 - Implementação da funcionalidade de controle de tarefas por parte do cuidador.. (Tempo: 80h)

Item 11 - Implementação da funcionalidade de Cadastro de funcionários. (Tempo: 80h)

- Fase 3: Parte de testes: Testes e Correções, junto com melhorias e Ajustes Finais (Tempo: 120h)

Item 12 - Testes de funcionalidade e identificação de bugs nas funcionalidades principais.  (Tempo: 20h)

Item 13 - Correções de bugs e refinamentos de funcionalidades.  (Tempo: 40h)

Item 14 - Implementação de melhorias com base no feedback dos testes de usabilidade.  (Tempo: 40h)

Item 15 - Testes finais de integração para assegurar o funcionamento adequado de todas as funcionalidades.  (Tempo: 20h)

- Fase 4: Documentação e Preparação para Entrega - Parte da documentação (160h)

Item 16 - Preparação da documentação técnica do sistema e elaboração do manual do usuário.  (Tempo: 20h)

- Fase 5: Parte de instalação/configuração: Entrega e Pós-Entrega (Tempo: 40h)

Item 17 - Entrega do sistema ao cliente e treinamento inicial para a equipe de usuários.  (Tempo: 40h)

- Fase 6: Margem de segurança:

Item 18 - Margem de segurança para ajustes finais e suporte pós-entrega, garantindo que o sistema esteja operando conforme esperado.  (Tempo: 187h)

Obs.:  Este documento deve estar coerente com os dados do Doc 1 – Proposta de Projeto de Software:

- A soma dos tempos previstos para atividades de documentação do Doc 2 deve ser igual ao tempo de documentação previsto no Doc 1 melhorado;

- A soma dos tempos previstos para implementação de cadastros, relatórios e Login do Doc 2 deve ser igual ao tempo de implementação previsto no Doc 1 melhorado;

- O tempo de teste deve estar igual nos dois documentos;

- Etc.

- A soma dos tempos (listados acima) das atividades previstas por mês (na tabela abaixo) devem ser coerentes com a carga horária mensal prevista para o projeto (no doc 1 melhorado). A somatória dos valores das linhas devem ser iguais ao tempo total da atividade (acima). A somatória dos valores das colunas deve ser iguais à carga horária mensal de dedicação ao projeto (previsto no Doc 1). Para o exemplo da tabela abaixo, suponham que a carga horária mensal da equipe seja 36 horas.

Cronograma de execução

| Itens\Mês | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 10 | X | X | X | X | X | X |
| 2 | 30 | 10 | X | X | X | X | X | X |
| 3 | 20 | 20 | 20 | X | X | X | X | X |
| 4 | 50 | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | 30 | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | X | 40 | 40 | 35 | 40 | 5 | X | X |
| 7 | X | 20 | 20 | 25 | 15 | X | X | X |
| 8 | X | 20 | 20 | 25 | 15 | X | X | X |
| 9 | X | 20 | 20 | 25 | 15 | X | X | X |
| 10 | X | 20 | 20 | 25 | 15 | X | X | X |
| 11 | X | X | 20 | 25 | 15 | 20 | X | X |
| 12 | X | X | X | X | 5 | 15 | X | X |
| 13 | X | X | X | X | 20 | 20 | X | X |
| 14 | X | X | X | X | 20 | 20 | X | X |
| 15 | X | X | X | X | X | 20 | X | X |
| 16 | X | X | X | X | X | 20 | X | X |
| 17 | X | X | X | X | X | 40 | X | X |
| 18 | X | X | X | X | X | X | 160 | 32 |

_____________________________________________

<Nome do responsável pelo projeto>